Минстрой Кировской области проверил строительство многоэтажного дома на улице Маклина, 60а
Объект находится в высокой степени строительной готовности
И. о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина провела выездную проверку хода строительства многоквартирного жилого дома в Кирове по улице Маклина, 60а. В совещании также приняли участие инвестор Елена Князева и кировчане, чьи денежные средства привлечены для строительства дома.
В настоящее время строительство дома осуществляется действующим застройщиком при участии инвестора. Многоквартирный дом находится в высокой степени строительной готовности.
Выездная проверка показала, что, несмотря на трудности и объективную задержку, объект строится стабильными темпами с небольшими отклонениями от заявленного графика. На строительной площадке есть необходимое оборудование, строительные материалы, работает достаточное число специалистов.
До шестого этажа смонтированы перегородки из пазогребня, частично выполнены работы по устройству кровли. Во все квартиры в доме произведен монтаж электропроводки от электрощитов, также выполнена разводка в местах общего пользования.
— В доме застеклено уже 12 этажей, осталось провести работы еще на трех жилых и одном офисном этаже. Также ведется заливка бетоном подошвы подземной автостоянки, степень готовности которой ориентировочно 60%. На всем объекте произведена уборка строительного мусора, — рассказала Елена Князева.

Также инвестор сообщила, что в июле ожидается поставка материалов для продолжения работ по обустройству кровли, после чего начнутся работы по внутренней отделке дома.
[bookmark: _GoBack]Ирина Кислухина призвала инвестора и дольщиков своевременно информировать министерство обо всех проблемных вопросах, которые возникают в процессе достройки дома, пообещав, в свою очередь, делать все возможное в их разрешении.
Сейчас ведется актуализация плана-графика по каждому виду работ. Следующая встреча на объекте строительства состоится 5 августа.

