[bookmark: _GoBack]На объекте «Многоэтажный  жилой дом № 17 в 3 квартале МКР. Зиновы (1 и 2 очередь строительства)» по ул. Современная, 13 
в г. Кирове государственной инспекцией строительного надзора Кировской области в период с 14 по 28 февраля 2022 г. проводилась проверка в отношении деятельности застройщика ООО «Квартал».
 Предметом проверки являлось соблюдение соответствия выполняемых в процессе строительства работ и применяемых строительных материалов и изделий проектной документации.
При проведении проверки было выявлено, что согласно графику производства работ в феврале 2022 года должны быть выполнены работы на 1 и 2 секциях: монтаж ж/б каркаса, устройство кровли, монтаж внутренних инженерных коммуникаций, монтаж одного лифта, должны начаться работы по фасаду и заливка стяжек. График производства работ, предоставленный 
ООО «Квартал» 06.12.2021 не выполняется.
 На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы на 1 и 2 секции, 3 и 4 секции не строятся, устанавливается опалубка для заливки бетоном ригелей 15 этажа второй секции. В секции 1 закончены работы по заполнению наружных стен газосиликатными блоками, работы по устройству мягкой кровли не выполнены, монтаж шахты лифта в 1 секции выполнен до 11 этажа. Заполнение проемов наружных стен оконными блоками на 1 и 2 секциях выполнено по 12 этаж включительно, в секции 1 ведутся работы по устройству пазогребневых перегородок на 7 этаже, восстанавливаются сломанные пластиковые  трубопроводы  для  прокладки электрокабелей в полах, выставлен главный стояк отопления, в подвальной части монтируется  тепловой узел и разводка отопления по подвалу.
 В ходе выездной проверки застройщику было указано на недопустимость складирования строительных материалов вне территории строительной площадки. Строительные материалы с наружной стороны вдоль ограждения по ул. Современной убраны. Также застройщику предложено откорректировать график выполнения работ.
	

